Phần 1

Cách A – Dựa trên Velocity

- Tính: 17 SP × 0,88 ≈ 15 SP.

- PBI chọn: #1 Hẹn giờ đặt xe trước (5) + #3 SMS (3) + #4 Chat với tài xế (5) + #5 Giao diện Tết (2) = 15 SP.

Cách B – Dựa trên Capacity và Sprint Goal

- Developers lấy PBI theo thứ tự ưu tiên, tách thành task và ước lượng giờ cho đến khi lấp gần đủ 186 giờ. Phải chừa đệm cho việc Minh làm quen dự án.

- PBI chọn: #1 (5) + #3 (3) + #4 (5) = 13 SP. Ước lượng sơ bộ khoảng 150–160 giờ, còn đệm khoảng 30 giờ. Con số giờ này Developers sẽ xác nhận lại khi Planning.

- #5 Giao diện Tết (2 SP) chỉ là việc làm thêm nếu còn dư sức, không cam kết.

- Đối chiếu: 13 SP nằm trong Velocity Range (13–20) và thấp hơn Average (17).

Phần 2

| Tiêu chí | Cách A | Cách B |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Có nhân hệ số 0,88 nên có tính đến Capacity giảm. (–) Giảm 12% giờ không có nghĩa Velocity giảm đúng 12%. Cách này cũng không tính được Minh mới vào hay Hà nghỉ phép ảnh hưởng đến công việc cụ thể nào. | (+) Dựa trực tiếp vào 186 giờ thực tế, đã tính Minh làm nửa thời gian và Hà nghỉ 3 ngày. (–) Cần Developers mất thời gian tách task và ước lượng giờ. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Con số 15 SP vô tình gom cả #5 Giao diện Tết, không phục vụ mục tiêu "khách chủ động khi chờ tài xế". Cách này dễ "lấp cho đủ số". | (+) Chọn PBI từ Sprint Goal trước. Phần dư chỉ là stretch, nên mục tiêu không bị rủi ro vì việc phụ. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Chỉ cần một phép tính, dễ hiểu và dễ nói chuyện với quản lý. (–) Dễ bị hiểu nhầm Velocity là chỉ tiêu phải đạt. | (+) Dễ giải thích bằng giờ và lợi ích cho khách, phù hợp để Đức quyết định thứ tự. (–) Khó đưa ra một con số "gọn" ngay từ đầu. |

Phần 3

Chọn Cách B, dùng Velocity chỉ để đối chiếu xem con số có hợp lý không.

Lý do:

- Capacity của Sprint 6 thay đổi cả về người lẫn số ngày, nên dự báo từ dưới lên sát thực tế hơn là nhân một hệ số.

- PBI #2 chưa đủ rõ nên không được vào Sprint. Vì thế tập PBI sẵn sàng tự nhiên chỉ còn khoảng 13–15 SP.

- Sprint 5 chỉ đạt 13 SP với 212 giờ. Sprint 6 ít giờ hơn và có thành viên mới, nên không có cơ sở để hứa nhiều hơn.

Sprint Goal đề xuất

"Giúp khách chủ động hơn khi chờ tài xế: đặt xe trước theo giờ hẹn, được SMS khi tài xế sắp đến và có thể chat với tài xế."

Danh sách mang vào Sprint Planning

- Cam kết (13 SP): #1 Hẹn giờ đặt xe trước (5), #3 Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3), #4 Chat với tài xế (5).

- Stretch (2 SP): #5 Giao diện chủ đề Tết, chỉ làm nếu hoàn thành sớm.

- Chưa đưa vào: #2 Theo dõi vị trí tài xế (13 SP). Cần làm rõ Acceptance Criteria (đặc biệt trường hợp mất GPS) và tách nhỏ trong buổi refinement trước.